## Sheet1
阿特拉斯1#办公职工宿舍楼1-9层室内装修
招标内容 | 开工时间 | 质量要求 | 技术参数（施工工艺） | 付款方式 | 售后服务（质量保修） | 其他要求
阿特拉斯1#办公职工宿舍楼1-9层室内装修 | 2017年2月28日前完成招标 | 1、装修过程中必须与给排水、电气、采暖等专业密切配合施工。2、面层施工必须按照图纸中建筑面层做法表以及图纸要求施工。3、工程未竣工验收之前，施工单位负责成品保护工作，出现任何问题，由施工单位负责返工维修。 4、施工质量符合国家相关规范并满足发包方的使用需求。 5、本工程使用的材料、设备的品种、规格、性能应符合国家现行产品标准的规定并符合相关规范。 6、需施工单位采购的材料，施工单位应提供材料样板，并提供材料合格证、使用说明书及环保、防火性能检测报告，经建设方、设计单位、监理单位确认后封样并据此进行竣工验收。 7、施工单位负责卫生洁具安装（含角阀到水嘴、大小便感应器安装，感应器至蹲便、小便给水管安装）、淋浴系统安装。瓷片开孔、格栅灯木制灯架制作安装、空调风口木质框架制作安装，检修孔开孔制作安装。排水地漏安装。小便斗隔板安装，残肢人扶手安装。 8、所有埋入混凝土及砖墙中的金属构件必须先除锈，刷防锈漆两遍，所有露明金属构件必修先除锈，防锈漆两遍，面漆两遍。 9、其他不尽之处以双方确认的装修施工图做法及相关规范要求为准。 | 本装修工程耐火等级一级，装修应按照装修施工蓝图进行施工，满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《民用建筑设计通则》GB50352-2005、《内装修》J502-1-3、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010、《无障碍设计规范》GB50763-2012等其他相关规范要求。 | 本工程不付预付款，按照每月完成工程造价的70%付进度款，商业承兑付款；承包方在每月15日之前将已完成工程量及付款申请（带预算）交于发包方审核，发包方审核完成，按审核结果进行付款；工程完工通过消防验收后付至工程总造价的80%，余20%作为质保金，两年后无问题付清。开具增值税专用发票 | 需保证工程完成后能顺利通过当地消防部门验收，装修质保期为8年，期间出现任何质量问题，施工单位须在24小时内安排人员到场免费维修。 | 1、中标单位施工前须做好图纸会审记录，在施工过程中，个别需要施工单位进行优化设计的地方和各分部施工，必须经建设单位同意后方可施工。 2、投标单位投标前须提交公司营业执照、资质及安全生产许可等相关资料，交不少于10万元投标保证金,投标单位中标后由审计处将投标保证金的财务收款单连同中标通知书一同转交给基建处，在合同签订后转为安全保证金，工程施工完成无安全事故发生时退还。
提报单位： | 基建处：刘伟：18705356986