锅炉水冷壁更换施工的基本合同

合同编号：

甲方：招远玲珑热电有限公司

乙方：

鉴于甲方同意乙方作为甲方的长期供应商，现甲乙双方在平等自愿的基础上，为建立起长期友好的合作关系，特签订本合同。

第一条  合同

1.1 本合同为甲乙双方之间锅炉水冷壁更换施工的基本合同，对基本条款进行约定。

1.2 双方此前已经签订但需在本合同生效后履行的合同、协议，如与本合同相抵触，或有未涉及到的条款，均以本合同为准。

1.3 双方应按照本合同第二条约定的程序达成具体合同。具体合同应载明本合同编号。

1.4 具体合同受本合同的约束。本合同中的条款适用于双方之间所有的具体合同，是具体合同不可或缺的组成部分。

第二条  具体合同

2.1具体合同指甲方在本合同有效期内向乙方下达的具体合同（附件一），于甲乙双方签字盖章后生效。

2.2 如甲方以传真或电子邮件向乙方下达具体合同，乙方应在2日内将签字盖章后的具体合同传真给甲方，或将签字盖章后的合同扫描件通过电邮发给甲方，甲方收到后购货合同生效。

2.3 具体合同应对工程分为、施工组织和工期、双方权力义务、设备、材料供应、质量要求、结算方式、违约责任等进行约定。

2.4甲方有权根据市场变化或生产需要，书面要求乙方提前或迟延履行具体合同，但提前或迟延的期限不应超过15日。

2.5 乙方在工程开工时，如市场价格比合同价格下滑幅度超过5%，则在甲方提出书面要求的情况下，乙方应按照下滑幅度的50%调低价格。

第三条  质量标准、质保期

3.1乙方所施工的工程必须符合如下质量标准：

质量验收按照《电力建设施工及验收技术规范》（DL/T5047-95）标准执行，需达到优良标准。

3.2 乙方工程的质量保证期为12个月，自乙方交付使用验收合格之日起算。

第四条  工程交付、验收、质量索赔

4.1 乙方应在具体合同规定的期限内完成甲方指定的工程范围，辅材费用由乙方承担。

4.2 乙方施工前应同时提交如下与施工有关的材料：

特种设备安装、改造、维修许可证，安全生产许可证，从业人员资格证书。

4.3 乙方施工质量经甲方初步抽检不符合合同要求的，或者在质保期内发现乙方施工存在质量问题的，乙方应在收到甲方书面通知之日起2日内到达甲方现场处理，与甲方共同进行检验并与甲方协商解决方案（包括修复或罚款处理）。如乙方未在上述期限内到达现场，视为乙方同意甲方检验结果和甲方解决方案。

4.4 如因乙方施工存在质量瑕疵而造成甲方生产停顿、甲方员工人身伤害或导致甲方产品出现缺陷，乙方应赔偿甲方因此而遭受的损失，包括但不限于停产损失、甲方对第三方的赔偿金、购买替代合格产品的差价、甲方支出的与此有关的所有费用。

第五条  货款结算

5.1合同签订后预付30%，施工人员到达现场后付至合同款的60%，施工完毕验收合格并收到乙方提供的9%增值税发票后付至合同总价款的90%，余款10%为质保金，一年后无质量问题30日内付清。建议付款方式为：商业承兑汇票。

5.2 如甲乙双方对工程施工质量产生争议且在上述付款期限内未能解决争议的，甲方有权延期付款，直至争议最终解决。

5.3 施工完毕验收合格后7日内，乙方开具9%增值税专用发票提供给甲方，乙方若未开票或未及时开票承担相应的法律责任，每逾期一天提供发票扣除合同款金额1%的违约金；我方有权延迟支付相应的费用而不视为违约，亦无需承担任何违约责任。

第六条  反商业贿赂

乙方或其销售人员不得有任何向甲方有关人员赠予钱财、礼品、提成、回扣、好处等贿赂行为或其他变相贿赂行为。

第七条  权利担保

乙方保证其对本合同项下施工工程有合法的所有权或处分权，并保证该施工没有侵犯第三人的知识产权, 否则乙方应赔偿甲方因此而遭受的全部损失和支出的任何费用（包括但不限于甲方向第三方支付的赔偿金、法律费用等）。

第八条  合同解除

8.1出现下述情况之一，甲方有权解除本合同，并做违约处理。

8.1.1乙方将工程转包给第三方。

8.1.2不服从甲方整体工程协调，施工中拒不接受甲方指挥，影响整体进度和质量。

8.1.3施工组织不力，发生较大人员伤亡事故和设备损坏事故，或其他甲方认为已无能力完成后续工程的事件。

8.1.4施工验收不合格又拒不返工或同一部位两次返工后仍然不合格，造成无法恢复的缺陷的。

8.1.5乙方行贿的；

8.2 出现下述情况之一，甲方责令乙方停止施工，并做违约处理。

8.2.1工程施工需要的管理人员和特种作业人员无证上岗。

8.2.2未经甲方和设计部门同意，不按图纸施工的。

8.2.3拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的、隐蔽工程或其他局部施工验收不合格又拒不返工，未能提供隐蔽工程的影像资料。

8.2.4乙方使用辅材无合格证、质保书等质量证明文件或经抽检不合格、而继续用于施工的。

8.2.5乙方拒绝按照第2.5条履行合同的；

第九条  违约责任

9.1乙方不能按合同工期完成施工的，甲方有权解除该合同，超过3日未能完工的，视为不能履约；

9.2 乙方逾期交货的，每逾期1日，应按每天伍仟元向甲方支付违约金；

9.3 乙方或乙方人员向甲方有关人员进行商业贿赂的，乙方应按商业贿赂所涉合同总金额的50%向甲方支付违约金；

9.4 乙方对所施工工程不享有合法的所有权或处分权或侵犯第三人知识产权的，乙方应赔偿甲方因此而遭受的损失，包括但不限于甲方因此而支出的赔偿金、罚款、税金、差旅费、调查费、律师费等费用。

第十条  其他约定

10.1 本合同及受本合同约束的具体合同，其合同履行地为甲方所在地。

10.2本合同及受本合同约束的具体合同，未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方人披露。

10.3 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分或全部转让本合同或具体合同。

10.4 本合同某一条款的无效不影响本合同其他条款的效力。

10.5 甲方没有行使或怠于行使某项权利不应视为甲方对该权利的放弃，对某一权利的放弃并不能视为对其他权利的放弃。甲方对本合同项下任何权利的放弃均应以书面的形式进行，并且应加盖甲方公章。

10.6 本合同及附件构成双方就工程安装事宜达成的全部协议，并且取代双方之间就此进行的所有磋商、谈判以及达成的合同或协议。

第十一条  修改和通知

11.1 对本合同的任何修改或补充,均需双方加盖公章后方可生效。对具体合同中的工程范围、合同总价、质量要求、结算方式等重要条款的修改或变更，在甲方盖章确认前，对甲方不具有约束力。

11.2 甲乙双方之间的所有通信往来均应以邮件、传真或电子邮件的方式进行,通信地址、传真及邮箱以本合同首部载明的为准。甲方有关业务人员通过手机、MSN、QQ等即时通讯工具向乙方发出的任何信息对甲方均无约束力。

第十二条  争议解决

因本合同（包括受本合同约束的具体合同）或本合同履行中发生的一切纠纷，双方应协商解决；协商不成的，向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条  合同份数、生效、有效期

13.1 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

13.2本合同有效期1年，自生效之日起计算。

甲方：招远玲珑热电有限公司                  乙方：

地址：招远市玲珑镇芮里村南                  地址：

电话：0535-8243057                          电话：

传真：0535-8398660                          传真：

帐号：1606021709201003852                   帐号：

税号：913706857554266246                    税号：

开户行：工商银行招远支行                    开户行：

甲方代表人 ：                               乙方代表人：

签定地点：山东省招远市                      时间：2023年   月   日

锅炉水冷壁更换施工的具体合同

合同编号：

甲方：招远玲珑热电有限公司

乙方：

经双方友好协商，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则签定如下更换施工工程合同。

一、工程名称：招远玲珑热电有限公司1×130t/h锅炉卫燃带水冷壁管更换是公共。

二、工程承包内容：

甲方热电公司6#130T/H锅炉卫燃带内部前、后、左、右墙水冷壁（两侧水冷壁下部含风室左右墙）更换自标高标高9450.6以下共228根；水冷壁下集箱封头割除及恢复；包括但不仅限于以下内容：

2.1、刚性梁、保温、浇注料、护板、风管，烟道及其附件的拆除、恢复。

2.2、旧管拆除、新管更换、炉膛密封保护性拆除。

2.3、刚性梁、护板及其附件的恢复。

2.4、其他为完成水冷壁更换施工所需进行的必要的拆除和恢复工作（脚手架的搭设拆除及现场卫生清理）。

三、工程组织和工期：

1、乙方必须按照甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方及监理对施工进度的检查、监督，并在甲方要求的日期前提交甲方确认。

2、合同签订后，自具备施工条件后，水冷壁管、烟窗处水冷壁管更换工期30天。

四、双方权力和义务

1．甲方现场职责

1．1乙方施工中必须服从甲方的指令，甲方有权要求乙方撤换不符合甲方要求的人员。

1．2甲方及时提供具备施工条件的场地和设施。

1．3甲方施工过程中全程参与管理、监督进度和质量，进行质量验收。

2．乙方现场职责

2．1乙方负责人不得兼职，不得兼任其他工地负责人。负责人如有变更，至少3天书面通知甲方，并征得甲方同意。后任负责人必须继续履行合同文件约定的职责，履行前任负责人的义务。

2．2乙方不得将工程转包给第三方，工程施工需要的特种作业人员必须持证上岗，并提交有效证明文件给甲方存档。

2．3乙方开工前组织有关人员学习和熟悉施工图纸，编制进度计划，送交甲方审定。

2．4乙方负责本单位职工的管理，确保遵守甲方的厂规厂纪，遵守国家有关安全防护、职业健康、工资支付、工伤保险的规定。承担因自身原因违反上述规定造成的损失和罚款。

2．5乙方施工现场的清洁符合甲方有关规定，收工前清理现场和工程余料达到甲方要求，造成材料浪费的按照材料价格的五倍从工程款中扣除。

2．6乙方负责现场施工所有物资、设备的管理，发生丢失和损坏的，乙方负责赔偿和修复，并承担全部费用。

2．7紧急情况下无法与甲方取得联系时，乙方可以采取保护人员生命安全和工程财产安全的紧急措施，并在处理结束48小时内向甲方送交报告。

2．8履行本合同规定的其他责任和义务。

五、工程质量标准：

总体质量标准：优良。

六、设备、材料供应：

本工程所有设备、主材由甲方负责供应，安装验收所用煤、燃料、水、电，药品由甲方供应。

所有辅料（定额中计价材料）及安装中的氧气、乙炔、氩气、co2、砂轮等低值易耗品由乙方负责承担，所用材料均要有合格证、质保单。安装监督检验费、办理开工报告费、设备监检费等费用由乙方承担。

七、合同价款明细：

| 济南锅炉厂 130t/h锅炉 | 炉型：554 | 管：Φ60×5mm，鳍片：6×45mm | 节距：105mm | 材质：20G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 图号 | 重量（kg） | 材料单价 （元/kg含税） | 总价（元） |
| 前水冷壁下部 | 55402-11-0 |  |  |  |
| 后水冷壁下部 | 55402-14-0 |  |  |  |
| 两侧水冷壁下部 | 55202-7-0SD |  |  |  |
| 喷口及外护板 |  |  |  |  |
| 脚手架搭设费 |  |  |  |  |
| 吊装费 |  |  |  |  |
| 开工监检费 |  |  |  |  |
| 施工价格合计 |  |  |  |  |
| 合同含税价格： |  |  |  |  |

八、结算方式：合同签订后预付30%，施工人员到达现场后付至合同款的60%，施工完毕验收合格并收到乙方提供的9%增值税发票后付至合同总价款的90%，余款10%为质保金，一年后无质量问题30日内付清。付款方式为：银行承兑汇票。施工完毕验收合格后7日内，乙方开具9%增值税专用发票提供给甲方，乙方若未开票或未及时开票承担相应的法律责任，每逾期一天提供发票扣除合同款金额1%的违约金；我方有权延迟支付相应的费用而不视为违约，亦无需承担任何违约责任。

九、违约责任：

1、若因甲方原因造成误工工期顺延。

2、工期每拖延一天罚款一仟元，从工程款中扣除。

3、施工中用料浪费及因质量问题返工中多用物料乙方照5倍价赔偿，从工程款中扣除。

4、当工程发生图纸变更或材料供应不及时造成怠工、窝工时，甲方应及时给予办理签证手续。

5、工程竣工后乙方未把技术资料、竣工图等文件整理完整交付甲方，按总价1%扣款。

6、因乙方原因被停工后，由此耽误的工期甲方不予承认，造成的损失由乙方负责。

7、因乙方原因被终止合同后，甲方按照已完成的工程量预算的50％支付工程款。

十、安全责任：乙方在施工过程中必须遵守甲方厂规厂纪，加强文明生产及安全管理，工地发生的一切伤亡事故及机械损坏均由乙方自理，甲方不负任何责任。

十一、组成本合同的文件及合同生效

1．本合同的文件被视为是互相说明的，如果合同文件存在歧义，则按照如下次序判断

1．1本合同商务部分及技术部分

1．2投标书

1．3	甲方要求及委托书

1．4本合同专用条款

1．5本合同通用条款

1．6标准、规范及有关技术文件

1．7设计院图纸

1．8工程量清单

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2．本合同双方签字盖章后生效，本合同一式两份，双方各持一份。

十二、发生纠纷双方协商处理，协商不成由甲方所在地法院裁决。

甲方：招远玲珑热电有限公司                  乙方：

地址：招远市玲珑镇芮里村南                  地址：

电话：0535-8243057                          电话：

传真：0535-8398660                          传真：

帐号：1606021709201003852                   帐号：

税号：913706857554266246                    税号：

开户行：工商银行招远支行                    开户行：

甲方代表人 ：                               乙方代表人：

签定地点：山东省招远市                      时间：2023年   月   日

锅炉水冷壁更换施工技术协议

合同编号：

甲方：招远玲珑热电有限公司

乙方：

经双方友好协商，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则签定如下技术协议：

工程名称：招远玲珑热电有限公司1×130t/h锅炉（6#炉）卫燃带水冷壁管更换施工（济锅炉型554）。

一、总则

1.1  本协议书的使用范围，仅招远玲珑热电有限公司锅炉水冷壁更换施工及验收。

1.2  本协议书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。

1.3  如果乙方没有以书面对本协议书的条文提出异议，那么甲方可以认为甲方提出的要求应完全符合本协议书的要求。

1.4  在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规范发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

1.5  本技术协议书所使用的标准与乙方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.6  本技术协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

二、施工组织

2．1乙方派驻本次工程的项目管理人员不少于2人，并提交有关从业资格证书等有效证件予甲方备案，人员变动时需征得甲方同意。

2．2乙方在本次工程中现场工作人员应具有下列资质：

2.2.1遵纪守法，遵守需方的各项规章和制度；

2.2.2身体健康，适应现场工作的条件，有较强的责任感和事业心，按时到位；

3.2.3 了解设备的性能，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验。

2.2.4所有特种作业人员必须持证上岗，并提交有效证明文件给甲方备案。

2.2.5禁止将工程转包联合体之外的第三方，乙方提供现场施工人员的劳动关系证明、保险证明（工伤保险、意外人身保险等，人身意外险不应低于100万）。

2．3乙方必须为本次工程配备足量的施工的机具，所有机具必须符合国家有关标准，性能良好，能确保完成安装、调试任务。

2．4施工结束，乙方做好场地清理，工程余料、材料退库达到甲方要求。

2、5施工中做好土建设施和临时半成品的保护，造成损坏的，照价赔偿或负责修复。

三、施工验收

3．1、工程施工验收标准按一九九六年一月四号中华人民共和国电力工业部发布《电力建设施工及验收技术规范》（锅炉机组篇）执行。

3．2、工程焊接工艺按照DL/T868的规定进行。

3．3、工程质量验收标准按《火电施工质量检验及评定标准》1996年版。

3．1．1乙方应为甲方验收做好安全防护、工具，验收前12小时通知甲方进行验收。

3．1．2甲方如未按时参加验收，乙方可自行组织验收并留下影像记录，甲方应承认验收结论。

3．1．3事后若甲方提出复验，乙方应配合复验，复验合格的甲方承担由此发生的经济损失，并顺延工期，复验不合格的，乙方承担全部费用，工期不予顺延。

3．4、隐蔽工程的施工，验收必须留有电子版和书面版影像记录。

四、工程质量和监督：

4．1、水冷壁管更换工程质量：

总体质量等级：优良。

4.1.1、工程一次交检合格率100％。

4.1.2、焊口探伤一次合格率98％以上（每降低1%考核5000元；探伤合格后水压试验每发现一处对接焊口不合格考核探伤责任方10000元；发现一处未探伤的考核责任方5000元）。

4.2、质量监督及施工要求：

4.2.1、本工程的质量日常监督由甲方有关技术人员负责，专项监督由国家有关技术监督部门负责。

4.2.2、本工程水冷壁焊接按照全氩工艺焊接（两遍），按照100％射线探伤,100%出片（甲方留存一份探伤报告及底片）。旧管排割除禁止使用气割或等离子，要求采用切割机切割，并做好避免施工杂物落入管内的措施，防止排污堵塞。对口焊接完毕后将水冷壁下集箱封头一侧割除，清理内部杂质，杂质彻底清理完毕后征得甲方同意后方可恢复封头焊接。水冷壁鳍片拼接缝要求双面焊接。未按照施工过程中每发现一次未按照施工工艺执行的考核500元。

4.2.3、乙方使用辅材每种必须有甲方抽样备查，辅材无合格证、质保书等质量证明文件的视为不合格，停止使用。

4.2.4、施工过程中，乙方应对水冷风室做好防止下沉的措施。后墙水冷壁下侧焊口割除后，通知并协同甲方检查布风板内腐蚀情况，征得甲方同意后方可进行对口焊接。

4.2.5、卫燃带水冷壁管排拆除时，前后墙底部与布风板结合处浇注料必须全部拆除，方便甲方更换安装风帽套管。

4.2.6、卫燃带旧水冷壁管排分段拆除时，允许只拆除劈缝处浇注料，其他部位浇注料可随管排一起吊除。

4.2.7、水冷壁管排上侧对口焊接时，劈缝只允许在新管排上，如需在对口上部水冷壁管排劈缝对口，必须征得甲方人员同意。

4.2.8、管排拆除过程中，施工方需做好防范措施，防止异物进入管内堵塞排污阀。设备投入运行后验证有无阀门堵塞情况，因施工原因造成一处考核5000元。

4.2.9、施工过程中，施工方需做好抑尘措施，施工现场做好围挡及警戒。每发现一次扬尘给予考核500元。

4.2.10、旧管排拆除后、以及检修垃圾、余料，每天下班前清理干净，并送至甲方指定的存放地点。未按规定执行的没发现一次给予考核500元。

4.2.11、炉膛外侧护板进行全部换新，新护板做好除锈防腐处理。炉膛二次风口全部换新。

4.3、质量监督：

4.3.1、本工程的质量日常监督由甲方有关技术人员负责。

4.3.2、本工程焊接按照JB/T1616执行。

4.3.3、乙方使用辅材每种必须有甲方抽样备查，辅材无合格证、质保书等质量证明文件的视为不合格，停止使用。

五、质保期：

1、本工程质保期自72小时满负荷运行合格之日起一年，其间发现的因安装质量原因造成的问题由乙方负责免费处理，造成的损失由乙方赔偿。

2、质保期内接到甲方通知后必须于24小时内到达甲方现场维修，否则每拖延一天扣合同金额的1‰。

3、质保期内因安装质量问题而维修的部件，其质保期自维修合格之日起重新计算。

4、质保期内未发现的施工质量问题不能作为乙方应承担的质量保证责任的解除，由乙方免费修复。

六、争议及处理：

发生安装质量争议双方协商处理，协商不成由甲方所在地技术质量监督部门认定，认定费用由败诉乙方承担，并承担认定期间给甲方的损失。

甲方：招远玲珑热电有限公司                          乙方：

授权代表签字：                                       授权代表签字：

签定地点：山东省招远市                               时间：2023年    月    日